## CZĘŚĆ I)
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
CZĘŚĆ I - ROBOTY ELEKTRYCZNE
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | I transza - do 29.11.2019 | II transza - do 29.05.2020 | III transza - do 31.07.2020 | Wartość ogółem netto
|  |  |  | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto
1. | Oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1 930 m, montaż słupów oświetleniowych 93 szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Słownie: …......................................................................................................................................
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
UWAGA: Wysokość I trananszy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości 200 000 PLN
UWAGA: Wysokość III transzy nie może być mniejsza niż 25 % wartości z brutto zadania.

## CZĘŚĆ I_R
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWY
CZĘŚĆ I - ROBOTY ELEKTRYCZNE
L.p | Nazwa elementu | Rodzaj robót | do 29.11.2019 | do 29.05.2020 | do 31.07.2020
1. | Oświetlenie terenu zielonego TBS | linie kablowe, fundamenty |  | 100%
|  | oprawy, słupy |  | 50% | 50%
2. | Monitoring | linie i uzbrojenie podziemne | 100%
|  | urządzenia nadziemne |  |  | 100%
3. | Oświetlenie nabrzeża | linie kablowe, fundamenty | 60% | 40%
|  | oprawy, słupy |  | 20% | 80%
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
Uwaga: Sugerowany terminaż robót. Zamawiający zastrzega prawo do skoordynowania i dprecyzowania zakresu robót pomiędzy poszczególnymi częściami zadania, np. poprzez wskazanie odcinków linii, określenie dodatkowych, pośrednich terminów.

## CZĘŚĆ II
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
CZĘŚĆ II - TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | I transza - do 29.11.2019 | II transza - do 27.03.2020 | III transza - do 30.06.2020 | IV transza - do 31.08.2020 | Wartość ogółem netto
|  |  |  | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto
1. | Ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m2, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m2), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych na legarach – 164,7 m2) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki – 4 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m2, nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m2, elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, liany) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Elementy małej infrastruktury(ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków, | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - hotele dla owadów – 36 szt., | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - kaczkomaty – 2 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Słownie: …......................................................................................................................................
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
UWAGA: Wysokość I trananszy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości 200 000 PLN
UWAGA: Wysokość VI transzy nie może być mniejsza niż 25 % wartości z brutto zadania.

## CZĘŚĆ II_R
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWY
CZĘŚĆ II - TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA
L.p | Nazwa elementu | Rodzaj robót | do 29.11.2019 | do 27.03.2020 | do 30.06.2020 | do 31.08.2020
1. | Ciągi komunikacyjne | roboty przygotowawcze | 100%
|  | podbudowy |  | 50% | 50%
|  | nawierzchnie |  |  | 100%
2. | Miejsce do wypoczynku | nawierzchnie piaszczyste |  | 30% | 70%
|  | montaż wyposażenia |  |  |  | 100%
3. | Plac do wypoczynku | roboty przygotowawcze | 100%
|  | podbudowy, nawierzchnie |  | 50% | 50%
|  | montaż wyposażenia |  |  |  | 100%
4. | Ścieżka zdrowia | nawierzchnie piaszczyste |  | 30% | 70%
|  | montaż wyposażenia |  |  |  | 100%
5. | Elementy małej infrastruktury | montaż wiat |  |  | 100%
|  | montaż wyposażenia |  |  |  | 100%
6. | Zieleń | roboty przygotowawcze |  |  | 50% | 50%
|  | nasadzenia |  |  |  | 100%
7. | Mała architektura pzryrodnicza 1 | montaż wyposażenia |  |  |  | 100%
8. | Mała architektura pzryrodnicza 2 | linie kablowe, fundamenty |  |  |  | 100%
9. | Mała architektura pzryrodnicza 3 | linie i uzbrojenie podziemne |  |  |  | 100%
10. | Mała architektura pzryrodnicza 4 | linie kablowe, fundamenty |  |  |  | 100%
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
Uwaga: Sugerowany terminaż robót. Zamawiający zastrzega prawo do skoordynowania i dprecyzowania zakresu robót pomiędzy poszczególnymi częściami zadania, np. poprzez wskazanie odcinków robót, określenie dodatkowych, pośrednich terminów.

## CZĘŚĆ III
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
CZĘŚĆ III - NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | I transza - do 29.11.2019 | II transza - do 27.03.2020 | III transza - do 30.06.2020 | IV transza - do 31.08.2020 | Wartość ogółem netto
|  |  |  | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto
1. | Budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) - o powierzchni 0,683 ha, umocnienie skarp i brzegów 443 m, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki - 0,29 ha) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych, pochylnie) o nawierzchni z desek – 1693,5 m2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pomosty wędkarskie – drewniane szt. 8; | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m2; pochylnia o powierzchni 76,98 + schody; | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Placyki wypoczynkowe PW1 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (8 szt.) – nadwieszane drewniane; | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Lampy solarne drogowe – 132 szt. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Słownie: …......................................................................................................................................
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
UWAGA: Wysokość I trananszy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości 1 000 000 PLN
UWAGA: Wysokość VI transzy nie może być mniejsza niż 25 % wartości z brutto zadania.

## CZĘŚĆ III_R
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWY
CZĘŚĆ III - NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE
L.p | Nazwa elementu | Rodzaj robót | do 29.11.2019 | do 27.03.2020 | do 30.06.2020 | do 31.08.2020
1. | Zbiornik wodny (rozlewisko) | roboty ziemne | 40% | 40% | 20%
|  | umocnienie skarp |  | 30% | 60% | 10%
|  | zieleń |  |  |  | 100%
2. | Pogłębienie rzeki | roboty ziemne | 100%
3. | Ścieżka nad rozlewiskiem | palowanie |  | 20% | 80%
|  | pontony siatkobetonowe |  |  | 100%
|  | nawierzchnie drewniane |  |  | 50% | 50%
4. | Pomosty wędkarskie | palowanie, umocnienia | 50% | 50%
|  | nawierzchnie drewnine |  | 20% | 80%
5. | Przewieszenia na rzeką | palowanie, umocnienia | 30% | 70%
|  | nawierzcnie drewniane |  | 30% | 70%
6. | Placyki wypoczynkowe PW1 | palowanie, umocnienia | 40% | 60%
|  | nawierzcnie drewniane |  | 40% | 60%
7. | Lampy solarne | montaż opraw |  |  |  | 100%
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
Uwaga: Sugerowany terminaż robót. Zamawiający zastrzega prawo do skoordynowania i dprecyzowania zakresu robót pomiędzy poszczególnymi częściami zadania, np. poprzez wskazanie odcinków robót, określenie dodatkowych, pośrednich terminów.

## CZĘŚĆ VI
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
CZĘŚĆ IV - NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMYNIKACYJNE
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | I transza - do 29.11.2019 | II transza - do 30.04.2020 | III transza - do 31.07.2020 | IV transza - do 30.10.2020 | Wartość ogółem netto
|  |  |  | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto
1. | Budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm) – 3 635,99 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m2) wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki – 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.); | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Placyki wypoczynkowe PW2 i PW (przy pomostach wędkarskich) rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez nadwieszeń; | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Remont istniejącej ścieżki - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m2 nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm – 291,8 m2) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m2, wymiana barierki kładki przy ul. Partyzantów. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,46 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt.) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Słownie: …......................................................................................................................................
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
UWAGA: Wysokość I trananszy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości 500 000 PLN
UWAGA: Wysokość VI transzy nie może być mniejsza niż 25 % wartości z brutto zadania.

## CZĘŚĆ IV_R
Załacznik Nr ... do Umowy BI.272…...2019 z dnia …...... 2019 r
HARMONOGRAM RZECZOWY
CZĘŚĆ IV - NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMYNIKACYJNE
L.p | Nazwa elementu | Rodzaj robót | do 29.11.2019 | do 30.04.2020 | do 31.07.2020 | do 31.10.2020
1. | Budowa schodów terenowych | roboty przygotowawcze | 100%
|  | budowa schodów |  |  | 100%
2. | Ciągi komunikacyjne | roboty przygotowawcze | 50% | 30% | 20%
|  | budowa nawierzchni z robotami towarzyszącymi |  | 30% | 30% | 40%
|  | infrastruktura towarzysząca |  |  |  | 100%
3. | Placyki wypoczynkowe PW2 i PW | roboty przygotowawcze | 50% | 20% | 30%
|  | budowa nawierzchni z robotami towarzyszącymi |  |  | 40% | 60%
4. | Remont istniejacej ścieżki | roboty rozbiórkowe i pzrygotowawcze |  |  | 100%
|  | nawierzchnie drewnine |  |  | 60% | 40%
5. | Remont kładki barierka | remont |  |  |  | 100%
6. | Zagospodarowanie terenów zielonych | zabezpieczenia drzew 111 szt., roboty przygotowawcze. | 10% |  | 30% | 60%
|  | nasadzenia |  | 20% | 20% | 60%
Zamawiający …........................ Wykonawca …..............................................
Uwaga: Sugerowany terminaż robót. Zamawiający zastrzega prawo do skoordynowania i dprecyzowania zakresu robót pomiędzy poszczególnymi częściami zadania, np. poprzez wskazanie odcinków robót, określenie dodatkowych, pośrednich terminów.