## HRF-sieci
„Modernizacja i budowa sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych w Olecku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko - etap II” | [9 empty] | załącznik 4/I SIECI
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)
[5 empty] | 2022 |  |  |  | 2023
[5 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 23
1 | Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna.
Zadanie I | Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn25/90 o długości ok. 61 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Sokola 1E wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie II | Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn65/140 o długości ok. 47 mb w rejonie ul. Gołdapskiej w celu zasilenia budynków położonych przy ul Gołdapskiej 31 wraz z przyłączami (3 szt.) w zakresie średnic 2x dn50/125 – 2x dn32/110 do tych budynków oraz węzłami cieplnymi (3 szt.).
Zadanie III | Budowa odcinka sieci cieplnej 2x dn100/200 o długości ok. 313 mb oraz 2x dn65/140 o długości ok. 86 mb w rejonie ul. Słonecznej i Wojska polskiego wraz z przyłączami (3 szt.) do budynków przy ul. Wojska Polskiego 7, 13 i 15 oraz węzłami cieplnymi. Przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn50/125 – 2x dn40/110.
Zadanie IV | Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn40/110 - 2x dn25/90, o długości ok. 100 mb do budynku przy ul. Plac Wolności 23 wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie V | Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn100/200 - 2x dn50/125 o długości ok. 326 mb do budynku PWiK przy ul. Tunelowej 17 wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie VI | Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn32/110 o długości ok. 7 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 3 wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie VII | Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn80/160 - 2x dn65/140 o długości ok. 47 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gołdapskiej, na dz. o nr geod. 2-3270 wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie VIII | Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn250/400 - 2x dn50/125, o długości ok. 612 mb do budynku ul. Wiejskiej 12b wraz z węzłem cieplnym.
Zadanie IX | Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn32/110 o długości ok. 142 mb do budynku przy ul. Parkowej 6A wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.
Zadanie X | Budowa przyłącza sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn100/200 - 2x dn65/140, o długości ok. 273 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej na dz. o nr geod. 38 wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.
Zadanie XI | Przebudowa istniejącego odcinka sieci cieplnej oraz 2 szt. przyłączy sieci cieplnej w zakresie średnic 2x dn65/140 - 2x dn40/110 o łącznej długości ok. 150 mb, polegająca na wymianie istniejących w technologii kanałowej rurociągów na rurociągi preizolowane.
Zadanie XII | Budowa przyłącza sieci cieplnej 2x dn40/110 o długości ok. 40 mb do budynku przy ul. Wiejskiej 12b wraz z węzłem cieplnym zlokalizowanym w tym budynku.
Zadanie XIII | Przebudowa istniejących sieci niskoparametrowych, zasilanych z węzłów grupowych zlokalizowanych w kotłowni Tabex przy ul. Gołdapskiej 22a oraz w budynku ZSLiR przy ul. Gołdapskiej 27, w zakresie średnic 2x dn125/225 - 2x dn 32/110 o łącznej długości ok. 860 mb,