Załącznik

DO UCHWAŁY Nr XX/182/08

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 27 czerwca 2008 r.

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Jaśki

NA LATA

2008-2014

GMINA OLECKO

POWIAT OLECKI

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Opracowanie:

Rada Sołecka wsi Jaśki

Współpraca:

Urząd Miejski w Olecku

Olecko 2008

Spis treści

WSTĘP	3

1.	Charakterystyka miejscowości	4

1.1.	Położenie geograficzne	4

1.2.	Warunki klimatyczne	4

1.3.	Rys historyczny	4

1.4.	Ludność miejscowości Jaśki	4

1.5.	Struktura użytkowania i własności gruntów w Jaśkach.	5

1.6.	Działalność gospodarcza	6

1.7.	Rolnictwo	6

1.8.	Bezrobocie	6

1.9.	Oświat	7

1.10.	Ochrona zdrowia	7

1.11.	Kultura	8

1.12.	Transport i komunikacja	8

1.13.	Zaopatrzenie w wodę i kanalizację	8

1.14.	Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska	8

1.15.	Zasoby historyczne	8

2.	Analiza mocnych i słabych stron miejscowości	9

3.	Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości	11

4.	Zbiorcze zestawienie kosztów zadania – budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkach	13

5.	Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości	16

6.	Monitorowanie Planu Odnowy Miejscowości	17

7.	Public relations Planu Odnowy Miejscowości	18

Wykaz tabel	19

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Jaśki jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Jaśki”, który określa charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje zasoby w ujęciu stanu rzeczywistego, opisuje mocne i słabe strony, opisuje planowane zadania w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Dokument został oparty na analizie potrzeb inwestycyjnych w miejscowości zgodnie z „Kartą planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Jaśki”

Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z zapisów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - służącego wpieraniu obszarów i społeczności wiejskich

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Jaśki” są spójne ze: Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Jaśki.

# Charakterystyka miejscowości

## Położenie geograficzne

Miejscowość Jaśki położona jest w centralnej części powiatu oleckiego
i północno-zachodniej gminy Olecko w mezoregionie Pojezierza Ełckiego przy drodze wojewódzkiej nr 655 i drodze powiatowej nr 1814N. W bezpośredniej bliskości jeziora Dobskiego (Dulskiego). Odległość do Olecka wynosi 5 km. Część miejscowości położona jest w Obszarze Chronionym Krajobrazu Jezior Oleckich.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Jaśki znajdują się w rejonie uznanym turystycznie.

## Warunki klimatyczne

Miejscowość Jaśki leży na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, które cechuje surowy klimat. Rejon Sołectwa Jaśki i terenów na wschód od niego nazywa się „polskim biegunem zimna”. Teren wyróżnia się mniejszym nasłonecznieniem, większym zachmurzeniem (ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku). Niższa jest też średnia temperatur (przeciętnie o około 1,9 stopnia) – dłużej tu trwają przymrozki i wcześniej zaczyna się zima. Znaczne są też amplitudy dobowe temperatur, które w skrajnych wypadkach w maju wynosiły + 36,4°C w dzień oraz – 3,5°C nocą. Skrajne temperatury latem sięgają + 34,0 °C, zimą - 36,4°C, więcej tu jest dni z przymrozkami, więcej dni dżdżystych, i wietrznych. Struktura opadów powoduje częsty niedosyt wilgoci, zwłaszcza w maju i październiku. Ten niedostatek rekompensują często występujące mgły i rosy poranne.

## Rys historyczny

Jaśki - wcześniejsze nazwy: Jaschken, Jasken, Jesken - założone zostały jako wieś czynszowa na prawie chełmińskim na podstawie transakcji z 24 października 1563 roku, kiedy książę Albrecht zatwierdził sprzedaż trzech włók sołeckich Jaśkowi z Kukowa. Miejscowość wzmiankowana już była rok wcześniej, w 1562 roku. Zasiedlono przyznanych 30 włók pod lokację i na przełomie XVI i XVII wieku wieś zamieszkiwali sami Polacy. Jaśki posiadały jednoklasową szkołę, która założona została około 1740 roku. W 1938 mieszkało we wsi 318 mieszkańców.

## Ludność miejscowości Jaśki

Miejscowość zamieszkuje 109 osób (stan na 31 grudnia 2007 r.).

Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy w miejscowości przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Jaśki – stan na koniec 2007 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem, w tym: | 109 |
| kobiety | 51 |
| mężczyźni | 58 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 26 |
| Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64) | 69 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej) | 14 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Jaśki - stan na koniec 2007 r.

| PRZEDZIAŁY WIEKOWE W LATACH | MIEJSCOWOŚĆ |  |
| --- | --- | --- |
|  | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
| do 19 | 10 | 16 |
| 20 – 60 | 31 | 38 |
| powyżej 60 | 10 | 4 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Struktura użytkowania i własności gruntów w Jaśkach.

Powierzchnia obrębu miejscowości Jaśki wynosi 905,1647 ha. Według klasyfikacji bonitacyjnej, uwzględniając żyzność gleby, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, na obszarze gminy w grupie gruntów ornych zdecydowanie przeważają grunty orne IV, V, VI klasie bonitacyjnej.

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Jaśki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia obrębu miejscowości ogółem, w tym: | 905,1647 |
| Grunty orne | 491,0844 |
| Grunty rolne zabudowane | 16,5400 |
| Sady | 0,6000 |
| Łąki | 63,0436 |
| Pastwiska | 182,7681 |
| Lasy i grunty leśne | 39,0115 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 25,4320 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0 |
| Grunty pod rowami | 7,4755 |
| Użytki kopalne | 0 |
| Tereny komunikacyjne – drogi | 22,4532 |
| Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe i inne | 0,1000 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 11,5662 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 0,4682 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 0,5400 |
| Nieużytki | 44,0020 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Działalność gospodarcza

Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Jaśki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Usługi | 2 |
| OGÓŁEM: | 2 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Rolnictwo

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Rok 2007 |
| --- | --- |
| Nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha, gdzie grunty są sklasyfikowane jako użytki rolne | 10 |
| Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha | 36 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Według danych Urzędu Miejskiego w Olecku liczba gospodarstw rolnych w wynosi 46 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości liczbę dużych gospodarstw rolnych można określić na kilka.

## Bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku z Gminy Olecko zarejestrowanych na dzień 31.12.2007 było 1360 osób, w tym 861 kobiet. Z tej liczby w mieście Olecko zrejestrowanych było 928 osób, w tym 575 kobiet. Stopa bezrobocia dla powiatu oleckiego na koniec listopada 2007 wyniosła 18,9%.

Z przedstawionych poniżej danych statystycznych wynika, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety ok. 63%. Bezrobotni to najczęściej ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej ok. 58%, w wieku powyżej 45 lat i pozostający bez pracy więcej niż 12 miesięcy. Zwraca uwagę wysoki, ok. 43%, odsetek młodych osób w wieku 18-34 lata.

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.

| BEZROBOCIE W GMINIE OLECKO |  |
| --- | --- |
| stan na 31.12.2007 |  |
| Bezrobotni ogółem | w tym kobiety |
| 1360 | 861 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| ogółem | 58 | 387 | 121 | 329 | 465 |
| kobiet | 33 | 290 | 93 | 183 | 262 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59(64) |
| ogółem | 268 | 317 | 225 | 406 | 144 |
| kobiet | 177 | 232 | 142 | 255 | 55 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miesiące | do 3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 |
| ogółem | 401 | 214 | 176 | 172 | 397 |
| kobiet | 198 | 114 | 114 | 116 | 319 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie prowadzi statystki bezrobocia dla poszczególnych miejscowości.

## Oświat

Edukacja na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych zlokalizowana jest w Olecku. Dzieci i młodzież z Jasiek dojeżdżają do Olecka.

## Ochrona zdrowia

W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Jasiek korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Olecku. Również pierwsza pomoc medyczna w ramach zlokalizowana jest w Olecku.

## Kultura

W miejscowości nie funkcjonują organizacje lub koła zrzeszające mieszkańców. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż miejscowość ze względu na swoje dogodne położenie od Olecka podlega ciągłej rozbudowie, przybywają nowi mieszkańcy, nie ma integracji społeczności lokalnej. Najbliższe atrakcje kulturalne znajdują się w Olecku.

## Transport i komunikacja

Przez miejscowość Jaśki biegnie droga wojewódzka nr 655 w kierunku na Wydminy i Giżycko łącząca wieś z Oleckiem.

Komunikację autobusową dla miejscowości Jaśki zabezpiecza PKS. Mieszkańcy Jasiek dzięki sprawnej komunikacji mogą z łatwością dostać się do Olecka i wykorzystać do dalszej podróży pociągi PKP lub autobusy.

## Zaopatrzenie w wodę i kanalizację

Miejscowość jest nie skanalizowana i zwodociągowana. Gmina Olecko ujmuje miejscowość w planach dotyczących rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

## Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska

Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Ze względu na specyfikę wyodrębniono z niej dział północny. Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej

■ suwalsko – augustowskiej

■ biebrzańskiej

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■  morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego (lokalizacja obszaru Gminy Olecko),

■  sandrowy, Kurpiowsko – Piski.

Lasy – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka, który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet na torfowiska. Obok świerków i sosen często występuje tu także lipa drobnolistna. Łąki są tylko wytworem pracy ludzkiej. Wśród porastających je gatunków dominuje wyczyniec. Powyżej strefy zalewowej, na łąkach suchych, występujących tu niezwykle rzadko rosną: pięciornik piaskowy, fiołek skalny, bylica ulotna. Łąki wilgotne cechuje duże zróżnicowanie florystyczne, a położone są niezwykle malowniczo, na rozległych przestrzeniach zarośniętych niegdyś jezior.

Bezpośrednia bliskość jezior: Dobskiego (Dulskiego) oraz Sedraneckiego powoduje, że miejscowość jest atrakcyjna turystycznie. Stanowi doskonałe miejsce do zamieszkania i życia mieszkańców. Walory przyrodnicze sprawiają, że wieś może stanowić bazę turystyczną.

## Zasoby historyczne

W Jaskach znajdują się trzy budynki z początku XX wieku: dom mieszkalny, budynek szkolny w zespole szkoły i budynek gospodarczy w zespole szkoły. Zbytki są ogólnie w złym stanie technicznym. W okolicach Jasiek znajduje się również osada poźnośredniowieczna i nowożytna.

# Analiza mocnych i słabych stron miejscowości

| S – mocne strony - Dogodne położenie geograficzne – Mazury, region o wysokich walorach turystycznych; - Korzystne położenie blisko granicy z Federacją Rosyjską; - Potencjalna możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej; - Potencjał dla rozwoju agroturystyki i produkcji zdrowej żywności – walory krajoznawczo – turystyczne (położenie nad jeziorami) oraz tereny rolnicze czyste ekologicznie w porównaniu z innymi regionami Polski; - Rozbudowa miejscowości – powstające nowe domy mieszkalne - Budynek świetlicy wiejskiej położony w miejscu dogodnym – centrum wsi - dla mieszkańców miejscowości, - bliskość jeziora Dobskiego (Dulskiego) i Sedraneckiego. | W – słabe strony - Niedostateczna ilości miejsc noclegowych dla turystów; - Zły stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej; - Niedostateczne wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki, zestaw audiowizualny, stanowiska komputerowe); - Brak wodociągów, kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, - Zły stan techniczny boiska, - Niezaangażowanie nowych mieszkańców w sprawy rozwoju wsi, - Brak placów zabaw, miejsc do bezpiecznej zabawy dla dzieci, - Niechęć lokalnej społeczności do zrzeszania się w różnego typu organizacjach, - Nie zagospodarowane centrum wsi, - Niekorzystna struktura bezrobocia - Niezbyt estetyczny wygląd obejść gospodarskich. |
| --- | --- |
| O – szanse - Szanse związane z czystym środowiskiem – rozwój ekologicznej produkcji żywności; - Wzrost gospodarczy kraju i województwa - Szanse związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej – możliwość korzystania z pomocy finansowej UE np.: PROW, RPO i inne w zakresie inwestycji w gospodarstwa rolne, infrastrukturę wsi i kapitał ludzki; - Szanse związane z rozwojem obsługi rolnictwa – tania siła robocza, zapotrzebowanie rolnictwa na usługi; - Szanse związane z dynamicznym rozwojem turystyki w Polsce – rozwój turystyki kwalifikowanej, ( rajdy rowerowe, hippika etc.) i agroturystyka. | T – zagrożenia - Zły stan dróg; - Słaby rynek lokalny, słaba zasobność kapitałowa w skali regionalnej; - Silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych; - Zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość, - Niewystarczające środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, - Wzrost zagrożeń patologią społeczną, - Emigracja młodych mieszkańców. |

Szans na rozwój miejscowości Jaśki należy upatrywać głównie w rozwoju społeczności lokalnej, zwiększaniu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi, większej integracji i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz miejscowości. Wsparciem dla tych inicjatyw mogą być środki pozyskiwane na rozwój miejscowości w wymiarze infrastrukturalnym, które ułatwią życie społeczności lokalnej, zmniejszą różnicę pomiędzy terenami wiejskimi a miastem.

Kolejną szansą jest rozwój turystki. Położenie miejscowości – bliskość Olecka, jeziora czyste środowisko, dają możliwość rozwinięcia agroturystyki.

Największym zagrożeniem jest brak integracji społeczność lokalnej, co może hamować, bądź też opóźnić rozwój wsi.

Same inwestycje infrastrukturalne mogą zostać ograniczone poprzez szczupłość środków finansowych gminy i ewentualnych funduszy Unii Europejskiej. Takie uwarunkowania implikują pogłębianie się luki cywilizacyjnej pomiędzy miastem a wsią.

# Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Jaśki” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Zadania będą finansowane przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Szacunkowy koszt inwestycji | Lata realizacji | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem | 267 375 | 2009 | Budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem i placu zabaw |  |  |  |
| Budowa ciągów pieszych we wsi | 150 000 | 2010-2014 | Budżet Gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | 2010-2014 | Budżet Gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | 4 000 000,00 | 2010-2014 | Budżet Gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |

- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem

Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 91/1 obręb Jaśki stanowi własność gminy Olecko.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej (malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej), wyposażenie w sprzęt (komputery, meble, stół bilardowy) niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji społeczności lokalnej.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz placu zabaw

Działka nr 80/5 o powierzchni 0,22 ha przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia położona jest we wsi Jaśki. Jest łatwo dostępna dla mieszkańców. Celem zadania jest budowa: boiska wielofunkcyjnego, placyku do koszykówki, palcu zabaw oraz ogrodzenie terenu. Miejsce ma zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego podczas gier zespołowych. Umożliwić bezpieczną zabawę dzieciom, zmniejszając troski rodziców o to, gdzie znajdują się ich dzieci. Boisko sportowe może zostać wykorzystane do przeprowadzania imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie element integracji społeczności lokalnej.

- Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia ulicznego we wsi.

Zadanie inwestycyjne będzie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Nieoświetlone drogi oraz brak ciągów pieszych narażają ludność na niebezpieczeństwo kolizji i wypadków drogowych. Doświetlone drogi stanowią swoistą profilaktykę przeciwko przestępczości. Zbudowanie chodników i montaż latarni ulicznych podniesie estetykę miejscowości.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Budowa infrastruktury technicznej jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miejscowości oraz podniesienia standardu życia samych mieszkańców. Niebagatelne znaczenie ma również sprawa ochrony środowiska ze względu na położenie miejscowości w obszarze krajobrazu chronionego.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – bUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W jaśkach

1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem – koszty kwalifikowane w ramach PROW

1.1	STOLARKA OTWOROWA 						21 198,00

1.2	ROBOTY WEWNĘTRZNE REMONTOWE				39 654,00

1.3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							26 213,00

1.4	ROBOTY ELEKTRYCZNE						   7 742,00

1.5	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						37 547,00

2. Budowa boisk: wielofunkcyjnego i do piłki koszykowej wraz z placem zabaw – koszty kwalifikowane w ramach PROW

2.1	BOISKA SPORTOWE, PLAC ZABAW					126 811,00

3. Remont świetlicy wiejskiej – koszty niekwalifikowane w ramach PROW

3.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE							   4 210,00

4. Koszt nadzoru inwestorskiego i map						4 000, 00

OGÓŁEM                                                                                                               267 375,00

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem

| Zakres rzeczowy | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwartały |  |  |  | kwartały |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II |  | III | IV |
| Świetlica – wymiana stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej) |  |  |  |  | 21 198,00 |  |  |  |  |  |
| Świetlica – wewnętrzne roboty remontowe |  |  |  |  |  | 39 654,00 |  |  |  |  |
| Świetlica – roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  | 26 213,00 |  |  |  |  |
| Świetlica – roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  | 7 742,00 |  |  |
| Świetlica – wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 547,00 |  |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego |  |  |  |  |  |  |  | 16606,00 |  |  |
| Placyk do koszykówki |  |  |  |  |  |  |  | 35 177,00 |  |  |
| Boiska - mała architektura – ławki |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,00 |  |
| Wyposażenie placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 695,00 |  |
| Ogrodzenie terenu boisk |  |  |  |  |  |  |  | 66 186,00 |  |  |

Uwaga: Harmonogram obejmuje tylko roboty budowlane.

# WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Jaśki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedłożenie projektu Planu Odnowy Miejscowości Jaśki przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Rada Sołecka | Czerwiec 2008 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Jaśki przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Czerwiec 2008 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Jaśki na Sesji Rady Miejskiej | Rada Miejska | Czerwiec 2008 |
| - Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Burmistrz | Do końca III kwartału 2008 r. |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Burmistrz, Rada Sołecka | Do roku 2014 |

# MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Jaśki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Raz w roku /w I kwartale/ na Zebraniu Wiejskim |
| - Ocena realizacji Siedmioletniego Planu Inwestycyjnego. | Burmistrz | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Jaśki może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Miejską w formie uchwały.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Jaśki wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Jaśki. Internet służyć będzie komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Jaśki (Urząd Miejski w Olecku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Jaśki o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Jaśki.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# WYKAZ TABEL

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Jaśki – stan na koniec 2007 r.	4

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Jaśki - stan na koniec 2007 r.	5

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Jaśki	5

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Jaśki	6

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych	6

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.	7

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)	11

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem	14

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Jaśki	16

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Jaśki	17